## Parâmetros
Parâmetro | Valor | Unidade | Fonte / fórmula
Custo médio anual por aluno de universidade federal (2023) | 52533 | R$/ano | MEC, ano-base 2023 (Poder360, 2025)
Fator do IPCA acumulado de jan/2024 a set/2026 | 1.1362 | fator | Série 433 do Banco Central, consulta em 25/10/2026
Custo anual por aluno corrigido para 2026 | 59688.3098 | R$/ano | custo de 2023 × fator do IPCA
Créditos cursados por ano | 46.4 | créditos | 232 créditos do fluxo de Engenharia de Software em 10 semestres
Custo por crédito | 1286.386 | R$ | custo anual corrigido ÷ créditos por ano
Créditos da disciplina (FGA0206) | 4 | créditos | 2 teóricos e 2 práticos, 60 h; 2 deles de extensão
Custo da disciplina por estudante | 5145.5439 | R$ | custo por crédito × créditos
Semanas do semestre | 18 | semanas | Cronograma da disciplina (10/08 a 14/12/2026)
Custo semanal da disciplina por estudante | 285.8636 | R$/semana | custo da disciplina ÷ semanas
Carga semanal por integrante | 12 | h/semana | 4,5 h de cerimônias e 7,5 h assíncronas; time 100% remoto
Parcela síncrona da carga semanal | 4.5 | h/semana | Planning 1 h, review 1 h, retrospectiva 1 h e reunião com POs 1,5 h
Tarifa de energia | 0.83429 | R$/kWh | Neoenergia Brasília, REH 3.614, vigência 22/10/2026
Consumo em hora de trabalho | 0.075 | kWh/h | Notebook em carga de desenvolvimento (~65 W) e roteador (~10 W)
Energia por integrante | 0.75086 | R$/semana | horas de trabalho × consumo × tarifa
Plano de internet residencial | 99.9 | R$/mês | Oi fibra (DF)
Horas por mês para rateio da internet | 730 | h/mês | Mês médio real (8.766 h por ano ÷ 12)
Internet por integrante (rateio pelas horas de projeto) | 1.6422 | R$/semana | (plano ÷ horas do mês) × horas de trabalho
Valor de referência do notebook | 4047.99 | R$ | Equipamento padrão adotado pela equipe
Valor residual do equipamento | 0.1 | fração | Regra do setor público (STN, macrofunção 020330)
Vida útil do equipamento | 260 | semanas | 60 meses (STN, macrofunção 020330)
Depreciação por integrante | 14.0123 | R$/semana | valor depreciável (90%) ÷ semanas de vida útil
Cotação do dólar | 4.9652 | R$/US$ | AwesomeAPI, 23/10/2026
Plano Railway Hobby | 5 | US$/mês | Railway, Pricing Plans
Semanas por mês | 4.33 | semanas | Média (52 ÷ 12)
Hospedagem do projeto (Railway) | 5.7335 | R$/semana | plano × cotação ÷ semanas por mês
Custo semanal por integrante | 302.2689 | R$/semana | disciplina + energia + internet + depreciação
Custo-hora do estudante da UnB | 25.1891 | R$/h | custo semanal por integrante ÷ carga semanal
Horas por story point | 8 | h/SP | Referência da disciplina para desenvolvedor júnior
Custo por story point | 201.5126 | R$/SP | custo-hora × horas por SP
Equipe baseline (plano do início do semestre) | 13 | pessoas | Levantamento de disponibilidade da primeira semana; base do PV/BAC
Equipe efetiva atual | 11 | pessoas | Integrantes listados na documentação; base do AC
Custo semanal do projeto (baseline) | 3935.2289 | R$/semana | custo por integrante × equipe baseline + hospedagem
Custo semanal do projeto (equipe efetiva) | 3330.6912 | R$/semana | custo por integrante × equipe efetiva + hospedagem
Semanas dentro das releases | 15 | semanas | R1 6 + R2 4 + R3 5
BAC do projeto (15 semanas de release) | 59028.4336 | R$ | custo semanal baseline × semanas de release

## Custo por integrante
Componente | R$/semana | Como é calculado
Disciplina (custo do estudante para a UnB) | 285.8636 | Custo da disciplina por estudante ÷ 18 semanas
Depreciação do notebook | 14.0123 | Valor depreciável (90% de R$ 4.047,99) ÷ 260 semanas
Internet (rateio pelas horas de projeto) | 1.6422 | (Plano ÷ 730 h do mês) × 12 h por semana
Energia | 0.75086 | 12 h × 0,075 kWh/h × tarifa da Neoenergia
Total por integrante | 302.2689 | soma dos componentes
Custo-hora | 25.1891 | total por integrante ÷ 12 h por semana
Custo por story point | 201.5126 | custo-hora × 8 h por SP
Hospedagem (Railway, custo do projeto) | 5.7335 | US$ 5,00/mês convertidos e rateados por semana
Custo semanal do projeto (baseline, 13) | 3935.2289 | total por integrante × 13 + hospedagem
Custo semanal do projeto (equipe efetiva, 11) | 3330.6912 | total por integrante × 11 + hospedagem

## Orçamento
Release | Período | Semanas | Horas planejadas (baseline) | BAC (R$)
R1 | 17/08 a 27/09/2026 | 6 | 936 | 23611.3734
R2 | 28/09 a 25/10/2026 | 4 | 624 | 15740.9156
R3 | 26/10 a 29/11/2026 | 5 | 780 | 19676.1445
Subtotal das releases |  | 15 | 2340 | 59028.4336
Semanas fora das releases (preparação e encerramento) | 10/08 a 16/08 e 30/11 a 14/12 | 3 | 468 | 11805.6867
Total do semestre |  | 18 | 2808 | 70834.1203
O BAC de cada release é o custo semanal do projeto, com a baseline de 13 integrantes, multiplicado pelas semanas da release. As datas seguem o roadmap.

## Horas
Integrante | Sprint | Horas registradas
Arthur Fonseca Vale | S1
Brenno da Silva Oliveira | S1
Caio Falcao Habibe Costa | S1
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S1
Gabriel Freitas Balbino | S1
Henrique Carvalho Neves | S1
Joao Lucas Araujo Siqueira | S1
Joao Paulo Lima da Silva | S1
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S1
Letícia Torres Soares Martins | S1
Rafael Melo Matuda | S1
Arthur Fonseca Vale | S2
Brenno da Silva Oliveira | S2
Caio Falcao Habibe Costa | S2
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S2
Gabriel Freitas Balbino | S2
Henrique Carvalho Neves | S2
Joao Lucas Araujo Siqueira | S2
Joao Paulo Lima da Silva | S2
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S2
Letícia Torres Soares Martins | S2
Rafael Melo Matuda | S2
Arthur Fonseca Vale | S3
Brenno da Silva Oliveira | S3
Caio Falcao Habibe Costa | S3
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S3
Gabriel Freitas Balbino | S3
Henrique Carvalho Neves | S3
Joao Lucas Araujo Siqueira | S3
Joao Paulo Lima da Silva | S3
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S3
Letícia Torres Soares Martins | S3
Rafael Melo Matuda | S3
Arthur Fonseca Vale | S4
Brenno da Silva Oliveira | S4
Caio Falcao Habibe Costa | S4
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S4
Gabriel Freitas Balbino | S4
Henrique Carvalho Neves | S4
Joao Lucas Araujo Siqueira | S4
Joao Paulo Lima da Silva | S4
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S4
Letícia Torres Soares Martins | S4
Rafael Melo Matuda | S4
Arthur Fonseca Vale | S5
Brenno da Silva Oliveira | S5
Caio Falcao Habibe Costa | S5
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S5
Gabriel Freitas Balbino | S5
Henrique Carvalho Neves | S5
Joao Lucas Araujo Siqueira | S5
Joao Paulo Lima da Silva | S5
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S5
Letícia Torres Soares Martins | S5
Rafael Melo Matuda | S5
Arthur Fonseca Vale | S6
Brenno da Silva Oliveira | S6
Caio Falcao Habibe Costa | S6
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S6
Gabriel Freitas Balbino | S6
Henrique Carvalho Neves | S6
Joao Lucas Araujo Siqueira | S6
Joao Paulo Lima da Silva | S6
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S6
Letícia Torres Soares Martins | S6
Rafael Melo Matuda | S6
Arthur Fonseca Vale | S7
Brenno da Silva Oliveira | S7
Caio Falcao Habibe Costa | S7
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S7
Gabriel Freitas Balbino | S7
Henrique Carvalho Neves | S7
Joao Lucas Araujo Siqueira | S7
Joao Paulo Lima da Silva | S7
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S7
Letícia Torres Soares Martins | S7
Rafael Melo Matuda | S7
Arthur Fonseca Vale | S8
Brenno da Silva Oliveira | S8
Caio Falcao Habibe Costa | S8
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S8
Gabriel Freitas Balbino | S8
Henrique Carvalho Neves | S8
Joao Lucas Araujo Siqueira | S8
Joao Paulo Lima da Silva | S8
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S8
Letícia Torres Soares Martins | S8
Rafael Melo Matuda | S8
Arthur Fonseca Vale | S9
Brenno da Silva Oliveira | S9
Caio Falcao Habibe Costa | S9
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S9
Gabriel Freitas Balbino | S9
Henrique Carvalho Neves | S9
Joao Lucas Araujo Siqueira | S9
Joao Paulo Lima da Silva | S9
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S9
Letícia Torres Soares Martins | S9
Rafael Melo Matuda | S9
Arthur Fonseca Vale | S10
Brenno da Silva Oliveira | S10
Caio Falcao Habibe Costa | S10
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S10
Gabriel Freitas Balbino | S10
Henrique Carvalho Neves | S10
Joao Lucas Araujo Siqueira | S10
Joao Paulo Lima da Silva | S10
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S10
Letícia Torres Soares Martins | S10
Rafael Melo Matuda | S10
Arthur Fonseca Vale | S11
Brenno da Silva Oliveira | S11
Caio Falcao Habibe Costa | S11
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S11
Gabriel Freitas Balbino | S11
Henrique Carvalho Neves | S11
Joao Lucas Araujo Siqueira | S11
Joao Paulo Lima da Silva | S11
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S11
Letícia Torres Soares Martins | S11
Rafael Melo Matuda | S11
Arthur Fonseca Vale | S12
Brenno da Silva Oliveira | S12
Caio Falcao Habibe Costa | S12
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S12
Gabriel Freitas Balbino | S12
Henrique Carvalho Neves | S12
Joao Lucas Araujo Siqueira | S12
Joao Paulo Lima da Silva | S12
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S12
Letícia Torres Soares Martins | S12
Rafael Melo Matuda | S12
Arthur Fonseca Vale | S13
Brenno da Silva Oliveira | S13
Caio Falcao Habibe Costa | S13
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S13
Gabriel Freitas Balbino | S13
Henrique Carvalho Neves | S13
Joao Lucas Araujo Siqueira | S13
Joao Paulo Lima da Silva | S13
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S13
Letícia Torres Soares Martins | S13
Rafael Melo Matuda | S13
Arthur Fonseca Vale | S14
Brenno da Silva Oliveira | S14
Caio Falcao Habibe Costa | S14
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S14
Gabriel Freitas Balbino | S14
Henrique Carvalho Neves | S14
Joao Lucas Araujo Siqueira | S14
Joao Paulo Lima da Silva | S14
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S14
Letícia Torres Soares Martins | S14
Rafael Melo Matuda | S14
Arthur Fonseca Vale | S15
Brenno da Silva Oliveira | S15
Caio Falcao Habibe Costa | S15
Carlos Eduardo de Sousa Paz | S15
Gabriel Freitas Balbino | S15
Henrique Carvalho Neves | S15
Joao Lucas Araujo Siqueira | S15
Joao Paulo Lima da Silva | S15
Leonardo Sobrinho De Aguiar | S15
Letícia Torres Soares Martins | S15
Rafael Melo Matuda | S15

## AgileEVM
Release | Sprint | Pontos planejados | Pontos concluídos | PV (SP) acum. | EV (SP) acum. | Horas reais | Horas acum. | SPI | PV (R$) | EV (R$) | AC (R$) | CPI | SV (R$) | CV (R$) | EAC (R$) | VAC (R$)
R1 | S1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3935.2289
R1 | S2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7870.4578
R1 | S3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11805.6867
R1 | S4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15740.9156
R1 | S5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19676.1445
R1 | S6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23611.3734
R2 | S7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27546.6024
R2 | S8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31481.8313
R2 | S9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35417.0602
R2 | S10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39352.2891
R3 | S11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43287.518
R3 | S12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47222.7469
R3 | S13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51157.9758
R3 | S14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55093.2047
R3 | S15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59028.4336
Preencher os pontos planejados e concluídos de cada sprint pelo quadro do ZenHub e as horas de cada integrante na aba Horas.
PV (R$) = custo semanal do projeto (baseline de 13) × sprints decorridas. EV (R$) = SPI × PV (R$). AC (R$) = horas reais acumuladas × custo-hora.
Sem horas registradas o AC fica em branco e o CPI não é calculado. O AC nunca é substituído pelo custo planejado.
Método: AgileEVM (Sulaiman, Barton e Blackburn, 2006). Os pontos planejados da release são congelados na planning; o escopo que entra depois aparece como ponto adicionado.